Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks______________________________________________e-mail______________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej___________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy_____________________________

Do

Komendy Stołecznej Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (PB-W) w zakresie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i towarzyszącymi instalacjami w pomieszczeniach SSK Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 oraz wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji PB-W”, WZP -  4735/12/181/AG

I.   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oferty (A+B)  ………………………… brutto w PLN (słownie: …………………………......................................................................... brutto w PLN;

w tym:

A   cena zamówienia podstawowego, opisanego w Rozdz. II SIWZ wynosi* …….…………… PLN brutto (słownie: …………………………………………..….  PLN brutto), zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym  ( wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.)

B  cena usług serwisu gwarancyjnego oferowanych urządzeń, wynikająca z prawa opcji, świadczonych w okresie 36 miesięcy gwarancji wynosi*……………………. PLN brutto (słownie: ………………………. PLN brutto), zgodnie preliminarzem kosztów usług serwisowych,                             ( wzór stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ)

1.  	Przedmiot zamówienia podstawowego zrealizowany zostanie: w terminie do 30 czerwca 2014 r. w tym wykonanie przedmiotu zamówienia z zakresu:

a.  Etapu I - do dnia 20.12.2012r.

b.  Etapu II - do 20.12.2013r.

c.  Etapu III - do 30.06.2014r.

2. 	Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych i zamontowanych urządzeń będących przedmiotem zamówienia  przez okres ………………..** miesięcy (min. 36 miesięcy.), licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub elementów scalonych robót.

3.	Udzielamy gwarancji na roboty budowlane będących przedmiotem zamówienia  na okres: .......................** miesięcy (min. 36 miesięcy), licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub elementów scalonych robót.

4.	Udzielamy gwarancji na wbudowane urządzenia będących przedmiotem zamówienia  na okres: .......................** miesięcy (min. 36 miesięcy), licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub elementów scalonych robót, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta.

II.  Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ - Ogólne warunki umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku gdy producent materiału lub urządzenia udzieli gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy zobowiązujemy się do przedłużenia gwarancji dla tych elementów aby okres jej obowiązywania był nie krótszy niż gwarancja producenta. Natomiast w przypadku gdy producent standardowo udziela na urządzenia gwarancji krótszej zagwarantuje jej wydłużenie do wymaganego okresu 36 miesięcy.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ………………………………                    W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 6 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

- Reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu i faksu ……………………. adres:..............................................................................  .

- Ustanawiamy koordynatora w osobie………………………………………......., nr tel/fax………....….. ,

III. Informujemy, że:

1.  Roboty budowlane zrealizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*** który realizować będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………...……………..…………………

DATA                                                               PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.......................................                                          ..............................................................

*     z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ryczałtowa obejmująca realizację całego zakresu robót budowlanych,

**   wypełnić, w przypadku nie wypełnienia  informacji, Zamawiający przyjmie minimalny okres  (podane w nawiasie).

***  w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (PB-W) w zakresie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i towarzyszącymi instalacjami w pomieszczeniach SSK Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 oraz wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji PB-W”, WZP -  4735/12/181/AG

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (PB-W) w zakresie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i towarzyszącymi instalacjami w pomieszczeniach SSK Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 oraz wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji PB-W”, WZP -  4735/12/181/AG

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (PB-W) w zakresie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i towarzyszącymi instalacjami w pomieszczeniach SSK Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 oraz wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji PB-W”, WZP -  4735/12/181/AG

ja ………………………………………………………………………...…………………….…….…

…………………………………………………………………………………………………….……

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………………..………..................

(nazwa firmy)

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………….

Wzór- Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| LP. | ZLECAJĄCY (nazwa, adres) | Miejsce wykonania robót | Rodzaj i zakres robót objętych umową | Wartość wykonanych robót w PLN (brutto) | Data rozpoczęcia /zakończenia | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

Do Wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 1 -…… roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

DATA:                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ____________________________________

Wzór - załącznik nr 7 do SIWZ

…...................................................................

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| lp | IMIĘ I NAZWISKO | Kwalifikacje zawodowe (podać należy Nr uprawnień budowlanych, datę ich wydania, nazwę organu wydającego) | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres powierzonych czynności w realizacji zamówienia |  | Podstawa dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi do w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi do w specjalności telekomunikacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

I   Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- ….. posiadają podane przeze mnie w kolumnie 3 Wykazu, uprawnienia budowlane potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr. 156 poz. 1118 z późn zmianami) , a także wpisani zostali na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r nr 5 poz. 42 z późn. zmianami) i dysponują aktualnymi zaświadczeniami.*

II  Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- ….. posiadają podane przeze mnie w kolumnie 3 Wykazu uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 17 kwietnia 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku,  nr 63 poz.394)*.

Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii w/w dokumentów.

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ___________________________________

* niepotrzebne skreślić, w razie nie skreślenia Zamawiający przyjmie wersję I.

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ..............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji zamówienia 
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*: ...........................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                          .................................................................................

___________________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ja/My ...............................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                     (pełniona funkcja)

2. ..................................................................................  ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                        (pełniona funkcja)

3. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                           (pełniona funkcja)

4. .................................................................................        ....................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                             (pełniona funkcja)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                          ..............................................................

Załącznik nr 10 do SIWZ

Zakres usług serwisu gwarancyjnego

- Zakres czynności przeglądu stałego central wentylacyjnych (2 szt.) obejmuje sprawdzenie:

- Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej

- Sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych;

- Sekcja filtrów- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza;

- Sekcja nagrzewnicy  – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury;

- Sekcja chłodnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, drożności odpływu skroplin;

- Sekcja rotacyjnego wymiennika odzysku ciepła – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, paska napędowego, łożysk, czystość sekcji, stan króćców i uszczelek elastycznych;

- Sekcja komory mieszania – stan przepustnic powietrza pod względem mechanicznym, kontrola poprawności działania czujników temperatury, siłowników elektrycznych przepustnic

- Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice ;

- Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika;

- Ocena prawidłowości pracy central;

- Bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania

Częstotliwość usługi przeglądu serwisowego

Dla każdej centrali 4 razy w ciągu roku tzn.

2 x 12  = 24 przeglądy w 36 miesięcznym okresie gwarancji.

2.       Zakres czynności przeglądu stałego agregatu chłodniczego (1 szt.) i szaf klimatyzacji precyzyjnej ( 3 +1 szt.) obejmuje sprawdzenie:

- Oględziny urządzeń w ruchu

- Kontrola parametrów obiegu chłodniczego

- Kontrola napędów: wentylatory, sprężarka, pompy

- Sprawdzenie i kontrola podzespołów regulacyjnych

- Sprawdzenie działania zabezpieczeń obiegu chłodniczego

- Sprawdzenie zasilania energetycznego

- Kontrola stanu rurociągów chłodniczych:  szczelność, stan izolacji

- Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory, pompy, itd. ;

- Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika;

- Ocena prawidłowości pracy agregatu;

- Bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania

Częstotliwość usługi przeglądu serwisowego

Dla każdego urządzenia (szafy i agregatu) 4 razy w ciągu roku tzn.:

- dla szaf klimatyzacji precyzyjnej

4 x 12 = 48  przeglądów w 36 miesięcznym okresie gwarancji;

- dla agregatu chłodniczego

1 x 12  = 12  przeglądów w 36 miesięcznym okresie gwarancji

  - Zakres czynności przeglądu stałego nawilżaczy sprawdzenie:

- Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy nawilżacza

- Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kalibracja czujników, kontrola działania poszczególnych elementów i podzespołów ;

- Opróżnienie cylindra i czyszczenie zbiornika kamienia.

- Czyszczenie cylindra parowego i grzałek, sprawdzenie czy nie są zniszczone, wymiana w razie potrzeby.

- Sprawdzenie wtyczki grzałek – pewność zamocowania i stan zużycia,  wymiana w razie potrzeby.

- Czyszczenie pompy spustowej, wymiana w razie potrzeby.

- Czyszczenie filtra zaworu wlotowego, wymiana zaworu w razie potrzeby.

- Kontrola drożności spustu wody i kondensatu, czyszczenie przewodu spustowego i syfonu nawilżacza, wymiana w razie potrzeby.

- Kontrola instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń, sprawdzenie węży  pary i kondensatu pod kątem pęknięć i kontrola prawidłowości podłączenia, wymiana w razie potrzeby.

- Sprawdzenie węży instalacji wodnej nawilżacza pod kątem pęknięć i kontrola prawidłowości podłączenia, wymiana w razie potrzeby

- Sprawdzenie szczelność wodnego przewodu zasilającego, uszczelnienie w razie konieczności.

- Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika;

- Ocena prawidłowości pracy nawilżacza;

- Bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania

Częstotliwość usługi przeglądu serwisowego

Dla każdego nawilżacza 4 razy w ciągu roku tzn.

2 x 12  = 24 przeglądy w 36 miesięcznym okresie gwarancji.

Załącznik nr 11 do SIWZ

PROJEKT HARMONOGRAMU RZECZOWO – FINANSOWEGO

| L p | Element scalony robót | Ilość | Cena ryczałtowa elementów scalonych robót (PLN brutto) | Termin Realizacji (dzień/mc/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap I |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie technologii wentylacji i klimatyzacji oraz klimatyzacji precyzyjnej z doborem urządzeń | kpl. 1 |  | Do 5 dni od podpisania umowy |
| 2 . | Dostawa: |  |  |  |
|  | Centrala NW-1 | kpl.1 |  | 20.12.2012 |
|  | Centrala NW-2 | kpl.1 |  | 20.12.2012 |
|  | Agregat precyzyjnej klimatyzacji dla serwerowni | kpl.3 |  | 20.12.2012 |
|  | Agregat precyzyjnej klimatyzacji dla pomieszczenia za ekranem | kpl 1 |  | 20.12.2012 |
|  | Agregat wody lodowej | kpl. 1 |  | 20.12.2012 |
| Razem: wartość usług i dostaw Etapu I |  |  |  |  |
| Etap II |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie projektów technicznych instalacji klimatyzacji, instalacji ct i wody lodowej, instalacji elektrycznej, instalacji p.poż, projekt konstrukcji oraz automatyki wraz z uzgodnieniami | kpl.1 |  | 31.03.2013r. |
| 2 | Serwerownia |  |  |  |
| a | Montaż agregatu precyzyjnej klimatyzacji oraz wykonanie instalacji freonowej | kpl.3 |  |  |
| b | Instalacja elektryczna wraz z automatyką do agregatu precyzyjnej klimatyzacji | kpl.3 |  |  |
| c | Instalacja podłączenia wody oraz odprowadzenie skroplin | kpl.3 |  |  |
| 3. | Pomieszczenie za ekranem |  |  |  |
| a | Montaż agregatu precyzyjnej klimatyzacji oraz wykonanie instalacji freonowej | kpl.1 |  |  |
| b | Instalacja elektryczna wraz z automatyką do ww agregatu | kpl.1 |  |  |
| c | Instalacja podłączenia wody oraz odprowadzenie skroplin | kpl.1 |  |  |
| 4 | Agregat wody lodowej na dachu z modułem hydraulicznym |  |  |  |
| a | Montaż agregatu wody lodowej na dachu | kpl.1 |  |  |
| b | Instalacja wody lodowej dla centrali NW1 wraz z izolacją | kpl.1 |  |  |
| c | Instalacja wody lodowej dla centrali NW2 wraz z izolacją | kpl.1 |  |  |
| d | Instalacja ciepła technologicznego dla centrali NW2 wraz z izolacją | kpl.1 |  |  |
| e | Instalacja elektryczna i automatyka | kpl.1 |  |  |
| 5. | Nawilżacz parowy dla układu NW1 | kpl.2 |  |  |
| a | Montaż nawilżacza | kpl.2 |  |  |
| b | Instalacja wody i odprowadzenie skroplin nawilżacza parowego NW1 | kpl.2 |  |  |
| 6 | Nawilżacz parowy dla układu NW2 | kpl.1 |  |  |
| a | Montaż nawilżacza | kpl.1 |  |  |
| b | Instalacja wody i odprowadzenie skroplin nawilżacza parowego NW2 | kpl.1 |  |  |
| 7. | Montaż centrali NW1 | kpl.1 |  |  |
| 8. | Montaż centrali NW2 | kpl 1 |  |  |
| 9. | Instalacja elektryczna z automatyką do centrali NW1 | kpl.1 |  |  |
| 10. | Instalacja elektryczna z automatyką do centrali NW2 | kpl.1 |  |  |
| 11. | Instalacja p.poż. w obrębie SSK KSP | kpl.1 |  |  |
| 12. | Instalacja oświetlenia w obrębie SSK KSP | kpl.1 |  |  |
| 13. | Instalacja kanałowa dla systemu NW1 | kpl.1 |  |  |
| 14. | Instalacja kanałowa dla systemu NW2 | kpl.1 |  |  |
| 15. | Roboty demontażowe w obrębie SSK KSP | kpl.1 |  |  |
| 16. | Roboty budowlane - przebicia, wymiana stropów podwieszonych, malowanie pomieszczeń, konstrukcje, wymiana elementów podłóg technicznych | kpl.1 |  |  |
| 16. | Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego - instalacja automatycznej sygnalizacji pożaru; - instalacja gaśnicza | kpl. 1 |  |  |
| Razem: wartość robót Etapu II |  |  |  | 20.12.2013r. |
| Etap III |  |  |  |  |
| 1. | Remont i przywrócenie funkcji BMS oraz utworzenie stanowisk wizualizacji stanu pracy | kpl. 1 |  |  |
| 2. | Remont pomieszczeń w piwnicach obsługujących SSK: - pomieszczenie agregatu; - pomieszczenia UPS (2 szt.) | kpl. 1 |  |  |
| Razem: wartość robót Etapu III |  |  |  | 30.06.2014r. |
| SUMA cen ryczałtowych elementów scalonych robót (PLN brutto ) |  |  |  |  |

Załącznik nr 12

PRELIMINARZ KOSZTÓW USŁUG SERWISU GWARANCYJNEGO

| Lp. | Urządzenie | Koszt 1 przeglądu (PLN brutto) | Ilość przeglądów | Koszt przeglądów w okresie gwarancji (PLN brutto) | Koszt materiałów eksploatacyjnych dla 1 przeglądu (PLN brutto) | Częstotliwość wymian materiałów eksploatacyjnych | Koszt materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji (PLN brutto) | Sumaryczny koszt przeglądów serwisowych dla 36 miesięcy okresu gwarancji dla danego urządzenia (PLN brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 | 8 [6*7] | 10 [5+8] |
| 1 | Centrala NW1 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 2 | Centrala NW2 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 3 | Szafy klimatyzacji precyzyjnej (serwerownia) 3 szt. |  | 3*12 |  |  | 3*12 (filtry) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3*3 (cylinder parowy- 1x rok) |  |  |
| 4 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej (zaplecze ekranu) |  | 12 |  |  | 12 (filtry) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 (cylinder parowy- 1x rok) |  |  |
| 5 | Agregat Chłodniczy dla central NW1 i NW2 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 6 | Nawilżacze 2 szt. |  | 2*12 |  |  | 2*12 |  |  |
| Suma kosztów przeglądów serwisowych urządzeń opisanych w wierszach 1-6 (PLN brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 13 do SIWZ

Wykaz urządzeń

| L p | Urządzenie /instalacja | Ilość | Typ | Opis urządzenia/instalacji | Dokumenty załączone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregatu klimatyzacji precyzyjnej - serwerownia | kpl.3 |  |  |  |
| 2. | Agregat klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu za ekranem | kpl.1 |  |  |  |
| 3. | Agregat wody lodowej na dachu z modułem hydraulicznym dla central wentylacyjnych NW1 i NW2 | kpl.1 |  |  |  |
| 4. | Nawilżacz parowy dla układu NW1 | kpl.2 |  |  |  |
| 5 | Nawilżacz parowy dla układu NW2 | kpl.1 |  |  |  |
| 6. | Centrala NW-1 | kpl.1 |  |  |  |
| 7. | Centrala NW-2 | kpl.1 |  |  |  |
| 8. | Instalacja p.poż. w obrębie SWD KSP | kpl.1 |  |  |  |
| 9. | Instalacja oświetlenia w obrębie SWD KSP | kpl.1 |  |  |  |
| 10. | Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego - instalacja automatycznej sygnalizacji pożaru; - instalacja gaśnicza | kpl. 1 |  |  |  |
| 11. | BMS | kpl. 1 |  |  |  |