## Arkusz1
Załacznik nr 2 do umowy -wzór Harmonogramu rzeczowo - finansowego
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Termomodernizacja wraz z przebudową i remontem budynków Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Lp. | Zakres rzeczowy Opis elementu robót - scalone elementy robót | Wartość elementów składowych zadania [zł brutto] | REALIZACJA (od daty podpisania umowy) Rok/kwartał/miesiąc [Wydatki zł brutto]
|  |  | 2017 r. |  |  |  | 2018 r. | [11 empty] | 2019 r.
|  |  | III kw. | IV kw. |  |  | I kw. |  |  | II kw. |  |  | III kw. |  |  | IV kw. |  |  | I kw. |  |  | II kw. |  |  | III kw. |  |  | IV kw.
|  |  | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
I. | Budynek stacji obsługi pojazdów wraz z częścią biurową - DUŻA HALA | [17 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1. | Termomodernizacja budynku - zakres kwalifikowany | [17 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.1. | Dokumentacja projektowa |  |  |  |  | …………….. zł brutto (do dnia 15.12.2017r.) |  | …………….. zł brutto (do dnia 23.02.2018r.) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2 | Roboty budowlane | [16 empty] | …………….. zł brutto ( do dnia 14.12.2018r.) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.1 | Wymiana okien zewnętrznych | [17 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.1.1 | Wymiana 3 szt. stolarki okiennej |  | ― |  | Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie wymiany 3 szt. stolarki okiennej nie później niż od dnia 02.11.2017 r. | ………... zł brutto (do dnia 22.12.2017r.) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.1.2 | Wymiana pozostałej stolarki okiennej |  | ― | ― | ― | ―
1.2.2 | Wymiana drzwi i bram garażowych zewnętrznych |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.3 | Docieplenie ścian zewnętrznych |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.4 | Docieplenie stropodachu |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.5 | Modernizacja węzła cieplnego (w tym wymiana pomp obiegowych i cyrkulacyjnych) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.6 | Wymiana instalacji c.o. |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.7 | Wymiana instalacji c.w.u. |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.8 | Modernizacja /montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej (w tym wymiana napędów wentylatorów) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.9 | Wymiana opraw oświetleniowych (w tym opomiarowanie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2.10 | Wymiana instalacji odgromowej |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2. | Przebudowa i remont budynku - zakres niekwalifikowany |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.1. | Dokumentacja projektowa |  |  |  |  | …………….. zł brutto do dnia 15.12.2017r. |  | …………….. zł brutto do dnia 23.02.2018r. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2. | Roboty budowlane |  | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | …………….. zł brutto do dnia 14.12.2018r. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.1. | Przebudowa pomieszczeń szatni z węzłami sanitarnymi oraz sanitariatów (na parterze i piętrze budynku) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.2. | Przebudowa klatek schodowych w tym: - wykończenie pomieszczeń powstałych po przebudowie klatek schodowych - pomieszczenia gospodarcze -schowki; - remont pomieszczenia biurowego nr 0.2 na parterze -związany z przebudową klatki schodowej sąsiadującej z przedmiotowym pom. biurowym - remont korytarzy: zakres obejmuje remont korytarzy na parterze i piętrze związany z przebudową klatek schodowych oraz węzłów sanitarnych sąsiadujących z przedmiotowymi korytarzami |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.3. | Przebudowa schodów do piwnicy |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.4. | Wydzielenie pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie projektowane nr 1.21) przy pomieszczeniu nr 1.19 |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.5. | Przebudowa pomieszczenia nr 1.19 - magazyn |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.6. | Przebudowa pomieszczenia nr 1.18 - warsztat |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.7. | Remont pomieszczenia nr 1.17 (zakres obejmuje adaptację istniejącego pomieszczenia warsztatowego na pomieszczenie biurowe) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.8. | Przebudowa pomieszczenia nr 1.23 - warsztat |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.9. | Remont pomieszczenia nr 1.9 korytarz |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.10. | Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego- schowek porządkowy na piętrze przy węźle sanitarnym (pomieszczenie projektowane nr 1.09) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.11. | Przebudowa pomieszczenia nr 1.10 - pom. biurowe |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.12. | Remont pomieszczenia biurowego nr 1.11 |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.13. | Remont pomieszczenia biurowego nr 1.12 |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.14. | Przebudowa pomieszczenia nr 1.13 (zakres obejmuje adaptację istniejącego pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biurowe) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.15. | Remont pomieszczenia nr 0.13 - rozdzielnia główna |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.16. | Dostosowanie pomieszczenia dla projektowanego zestawu hydroforowego |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.17 | Naprawa stropodachu nad piętrem (od wewnątrz) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.18. | Rozbiórka istniejących czerpni betonowych zewnętrznych oraz wykonanie izolacji ścian piwnicy (elewacja zachodnia) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.19. | Wykonanie nowego otworu drzwiowego - drzwi zewnętrzne wejściowe (ewakuacyjne) do hali |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.20. | Montaż daszków nad wejściami do budynku |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.21. | Wykonanie nowego wyłazu dachowego (zmiana lokalizacji) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.22. | Remont podokienników okiennych wewnętrznych |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.23. | Wykonanie podestu wejściowego zewnętrznego do budynku |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.24. | Przemurowanie otworów okiennych -w pomieszczeniu na piętrze -nr 1.25, 1.15 |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.25. | Naprawa powierzchni wjazdu zewnętrznego do pomieszczenia nr 0.28 |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.26 | Wymiana instalacji zimnej wody |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.27. | Wymiana instalacji hydrantowej |  | ― | ― | ― | ―
2.2.28. | Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.29. | Modernizacja instalacji wentylacji |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.30. | Montaż kurtyn powietrznych przy bramach garażowych |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.31. | Montaż miejscowych odciągów spalin |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.32. | Montaż czujników tlenku węgla |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.33 | Montaż klimatyzacji (w projektowanym pomieszczeniu serwerowni |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2.34. | Wymiana kompleksowa instalacji elektrycznych (opis zakresu zgodnie z pkt 2.3.1.2.3. PF-U) |  | ― | ― | ― | ― | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
II. | Budynek stacji obsługi pojazdów wraz z częścią biurową - MAŁA HALA
1. | Termomodernizacja budynku - zakres kwalifikowany
1.1. | Dokumentacja projektowa |  |  |  |  | …………….. zł brutto ( do dnia 15.12.2017r.) |  | …………….. zł brutto ( do dnia 23.02.2018r.) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1.2 | Roboty budowlane |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [10 empty] | …………….. zł brutto ( do dnia 29.11.2019r.) | ―
1.2.1 | Wymiana okien zewnętrznych |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.2 | Wymiana drzwi i bram garażowych zewnętrznych |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.3 | Docieplenie ścian zewnętrznych |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.4 | Docieplenie stropodachów |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.5 | Modernizacja węzła cieplnego (w tym wymiana pomp obiegowych i cyrkulacyjnych) |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.6 | Wymiana instalacji c.o. |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.7 | Wymiana instalacji c.w.u. |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.8 | Modernizacja /montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej (w tym wymiana napędów wentylatorów) |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.9 | Wymiana opraw oświetleniowych (w tym opomiarowanie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ) |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
1.2.10 | Wymiana instalacji odgromowej |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2. | Przebudowa i remont budynku - zakres niekwalifikowany | [28 empty] | ―
2.1. | Dokumentacja projektowa |  |  |  |  | …………….. zł brutto do dnia 15.12.2017r. |  | …………….. zł brutto do dnia 23.02.2018r. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2.2. | Roboty budowlane |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [10 empty] | …………….. zł brutto do dnia 29.11.2019r. | ―
2.2.1. | Przebudowa pomieszczenia nr 0.3 - węzła sanitarnego |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.2. | Przebudowa na parterze pomieszczenia wentylatorowni nr 0.21 i pomieszczenia warsztatowego nr 0.20 na potrzeby nowej funkcji pomieszczenia tj. szatni z węzłem sanitarnym |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.3. | Przebudowa otworów bram garażowych |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.4. | Przebudowa naświetli okien piwnicznych oraz wykonanie izolacji ścian piwnicy - elewacja północna |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.5. | Remont pomieszczenia nr 0.22 - pomieszczenie socjalne |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.6. | Remont klatki schodowej |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.7. | Remont pomieszczenia magazynowego nr -1.6, -1.7 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.8. | Dostosowanie pomieszczenia nr -1.2 na potrzeby projektowanego zestawu hydroforowego |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.9. | Oddzielenie strefy pożarowej PM od strefy pożarowej ZL |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.10. | Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.11. | Naprawa uszkodzeń konstrukcji |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.12. | Demontaż osprzętu sanitarnego w pomieszczeniu nr -1.12 - istniejący węzeł sanitarny |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.13. | Montaż drabiny wejściowej na dach budynku |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.14. | Wymiana daszku zewnętrznego nad zbiornikiem sprężonego powietrza |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.15. | Wymiana chodników przy budynku |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.16. | Naprawa podestu zewnętrznego - wejście do budynku |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.17. | Remont podokienników okiennych wewnętrznych |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.18. | Wymiana pokrywy zbiornika podziemnego (przy elewacji północnej) |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.19. | Wymiana instalacji zimnej wody |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.20. | Wymiana instalacji hydrantowej
2.2.21. | Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.22. | Modernizacja instalacji wentylacji |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.23. | Montaż kurtyn powietrznych przy bramach garażowych |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.24. | Wykonanie miejscowych odciągów spalin |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.25. | Wykonanie separatora dla ścieków technologicznych powstających na stanowisku mycia pojazdów - pomieszczenie nr 0.27 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.26. | Zmiana położenia klimatyzatora |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
2.2.27. | Wymiana kompleksowa instalacji elektrycznych (opis zakresu zgodnie z pkt 2.3.2.2.3. PF-U) |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [11 empty] | ―
III. | Branża telekomunikacyjna - teletechniczna dot. budynku stacji obsługi pojazdów wraz z częścią biurową - duża hala oraz budynku stacji obsługi pojazdów wraz z częścią biurową - mała hala - zakres niekwalifikowany | [28 empty] | ―
1. | Dokumentacja projektowa |  |  |  |  | …………….. zł brutto do dnia 15.12.2017r. |  | …………….. zł brutto do dnia 23.02.2018r. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2. | Roboty budowlane (opis zakresu zgodnie z pkt 2.3.3 PF-U) |  | ― | ― | ― | ― | [22 empty] | …………….. zł brutto do dnia 29.11.2019r. | ―
2.1. | Roboty budowlane - instalacje wewnętrzne |  | ― | ― | ― | ―
2.2 | Roboty budowlane - przyłącze kablowe, kabel łącznikowy |  | ― | ― | ― | ―
IV. | Wykonanie tablicy informacyjnej/ pamiątkowej - zakres kwalifikowany
1. | Projekt wykonania tablicy informacyjnej/ pamiątkowej | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2. | Wykonanie tablicy informacyjnej/ pamiątkowej
RAZEM